Skill: Dirigir TFE — v2

Sistema de puntuación + Plan de propuesta escalonado

Máster en Inteligencia Artificial — UNIR

2026-03-23

# Parte 1 — Skill: Dirigir TFE

## Dirigir TFE — Máster en Inteligencia Artificial (UNIR)

Skill para asistir al director de TFEs. Genera feedback estructurado, checklists y recomendaciones alineadas con la guía oficial del TFE y la rúbrica de evaluación.

## Flujo de trabajo

### Paso 1: Identificar fase y alumno

Preguntar (si no es evidente del contexto):

- ¿Qué alumno/TFE? — Buscar carpeta en Direccion TFEs/ con las iniciales

- ¿Qué acción? — Una de las siguientes:

| Acción | Cuándo |
| --- | --- |
| evaluar-propuesta | Revisar la solicitud de tema inicial |
| revisar-entrega-1 | Contexto + estado del arte + objetivos |
| revisar-entrega-2 | Avance significativo en la contribución |
| revisar-entrega-3 | Trabajo completo, todos los capítulos |
| revisar-predeposito | Documento final, sin cambios posteriores |
| autorizar-deposito | Decisión de autorizar o no para defensa |
| preparar-defensa | Orientar al alumno para la exposición oral |
| plan-propuesta | Generar 3 opciones escalonadas (básica/intermedia/avanzada) con entregables |
| planificar-tfe | Crear plan de trabajo para las 3 entregas |

### Paso 2: Leer el material del alumno

- Leer el documento del alumno (.docx o .pdf en su carpeta)

- Leer la propuesta original si existe (para contrastar avance vs objetivos)

- Si hay entregas anteriores revisadas, leerlas para verificar si el alumno aplicó el feedback

### Paso 3: Ejecutar la acción correspondiente

Usar la referencia references/fases-y-criterios.md para los criterios específicos de cada fase.

Para plan-propuesta, usar además references/plan-propuesta.md para generar las 3 opciones escalonadas.

### Paso 4: Generar output

Producir un documento de feedback estructurado con:

- Resumen ejecutivo (2-3 líneas: estado general, valoración APTO/NO APTO)

- Checklist de criterios (tabla con cumple/no cumple/parcial)

- Feedback detallado por sección (qué está bien, qué corregir, cómo mejorarlo)

- Acciones requeridas (lista priorizada de lo que el alumno debe hacer antes de la siguiente entrega)

- Riesgos (alertas tempranas sobre problemas que puedan comprometer el depósito)

## Reglas del director (de la guía oficial)

- El director NO es coautor: no escribe párrafos, no corrige ortografía, no busca bibliografía

- El director NO evalúa: la nota la pone la comisión evaluadora, no el director

- El director SÍ: orienta, revisa entregas (APTO/NO APTO), autoriza o no el depósito, da feedback

- Entregas no realizadas o NO APTO → posible no autorización en convocatoria ordinaria

- El alumno no puede cambiar de tema una vez asignado el director

- Herramientas de IA: su uso debe ser validado por el director y citado explícitamente

## Formato de feedback

Usar siempre este formato markdown que luego se puede convertir a docx:

# Feedback [Entrega X] — [Nombre alumno] — [Título TFE] Fecha: YYYY-MM-DD Valoración: APTO / NO APTO / APTO CON RESERVAS ## Resumen [2-3 líneas] ## Checklist de criterios ¦ Criterio ¦ Estado ¦ Comentario ¦ ## Feedback detallado ### [Sección del documento] Puntos fuertes: ... A mejorar: ... Acción requerida: ... ## Próximos pasos 1. [Prioridad alta] ... 2. [Prioridad media] ... ## Alertas - [Riesgos para el depósito/defensa]

# Parte 2 — Fases, Criterios y Puntuación

## Datos generales

- Carga: 12 ECTS, individual o grupal (2-3 miembros)

- Calificación final: la decide la comisión evaluadora (no el director)

- Escala: 0-10 con un decimal. SS (<5), AP (5-6.9), NT (7-8.9), SB (9-10)

- Suspender exposición (<50% rúbrica en exposición) = suspenso inmediato del TFE

- Entregas: 3 parciales + predepósito. No se admiten entregas adicionales

- Sesiones individuales: 4 total (1 inicial + 1 tras cada entrega parcial)

- Originalidad: cada entrega se somete a herramienta antiplagio

- IA: uso desaconsejado; si se usa, director debe validar y alumno debe citar. Uso inadecuado = NO AUTORIZACIÓN

## Tipos de trabajo

### Tipo 1: Piloto experimental

- Experiencia real en entorno de producción (usuarios/datos reales)

- Preguntas de investigación a priori

- Análisis estadístico de resultados

- Comparación caso base vs caso experimental

### Tipo 2: Desarrollo software

- Solución tecnológica específica para problema concreto

- Contribución central = herramienta software programada

- Requiere demostración práctica funcional

- Validación mediante pruebas de usabilidad y/o aceptación por expertos

- Mínimos requisitos de usabilidad

### Tipo 3: Comparativa de soluciones

- Análisis empírico (no teórico a priori) de alternativas

- Mismo problema, distintas técnicas de IA

- Identificar ventajas/desventajas con datos experimentales

- Requiere problema concreto + experimentación + discusión de resultados

### Tipo 4: Red Proyectum

- Proyectos reales de empresa

- Siempre grupal

- Certificado de participación al finalizar

## Líneas de trabajo (elegir 1 o varias)

- Visión Artificial

- Razonamiento y planificación automática

- Aprendizaje automático

- Aprendizaje profundo

- Procesamiento del lenguaje natural

## Puntuación de la propuesta (0-10)

Cada criterio se puntúa y se suma para obtener una nota orientativa:

| Bloque | Peso | Criterios | Puntuación |
| --- | --- | --- | --- |
| Completitud formal | 2 pts | Modalidad indicada, título adecuado, tipo seleccionado, líneas marcadas, cuestionario, fuentes de datos, descripción con bibliografía (7 ítems: cada uno 0 o 0,29) | 0-2 |
| Calidad del planteamiento | 3 pts | Problema bien identificado (1), solución razonable (1), novedad/originalidad (1) | 0-3 |
| Viabilidad | 3 pts | Alcance realista para 12 ECTS (1,5), datos accesibles (0,75), tecnologías dominables (0,75) | 0-3 |
| Bibliografía | 1 pt | Cantidad suficiente (0,5), calidad y relevancia (0,5) | 0-1 |
| Redacción y presentación | 1 pt | Claridad expositiva (0,5), estructura coherente (0,5) | 0-1 |

### Interpretación de la nota

| Puntuación | Valoración | Significado |
| --- | --- | --- |
| 0 - 4,9 | NO APTO | La propuesta necesita replanteamiento sustancial |
| 5,0 - 6,9 | APTO CON RESERVAS | Aceptable pero requiere ajustes antes de arrancar |
| 7,0 - 10 | APTO | La propuesta está bien orientada y lista para comenzar |

⚠ Regla de veto: Si "Alcance realista" o "Datos accesibles" puntúa 0, la valoración máxima es APTO CON RESERVAS independientemente de la suma total.

## Criterios por fase

### EVALUAR PROPUESTA (Solicitud de tema)

Verificar que incluye:

☐ Individual o grupal (si grupal: miembros + compromiso firmado)

☐ Título provisional (max 12-15 palabras, claro, motivador, relacionado con IA)

☐ Tipo de trabajo (1/2/3/4)

☐ Líneas de trabajo seleccionadas

☐ Descripción justificada con novedad + bibliografía preliminar

☐ Fuentes de datos indicadas

☐ Cuestionario específico del tipo elegido completado

Evaluar calidad:

☐ Tema suficientemente concreto (no demasiado genérico)

☐ Alcance realista para 12 ECTS

☐ Problema identificado con justificación

☐ Solución propuesta razonable

☐ Bibliografía consultada (demuestra lectura previa)

☐ Datos accesibles y viables

### ENTREGA 1: Contexto + Estado del Arte + Objetivos

Contenido esperado:

☐ Análisis del contexto (problemática abordada)

☐ Estado del arte (soluciones existentes)

☐ Bibliografía consultada (suficiente cantidad y calidad)

☐ Objetivos claros y medibles

Evaluar calidad:

☐ Estilo de redacción académico adecuado

☐ Nivel de comprensión de la problemática

☐ Bibliografía relevante, actual y correctamente citada

☐ Solución/aportación bien orientada (o necesita reconducción)

☐ Objetivos alcanzables en el tiempo restante

☐ Originalidad (sin problemas de plagio)

Valoración: APTO / COMPLETO o NO APTO / INCOMPLETO

### ENTREGA 2: Avance significativo en la contribución

Contenido esperado:

☐ Feedback de Entrega 1 aplicado

☐ Avance cuantitativo y cualitativo sobre Entrega 1

☐ Desarrollo sustancial de la contribución

☐ Evidencia de que los objetivos son realistas y alcanzables

Evaluar calidad:

☐ Se corrigieron los problemas señalados en Entrega 1

☐ Metodología implementada (no solo descrita)

☐ Resultados parciales o preliminares

☐ Ritmo de avance compatible con llegar a Entrega 3 completa

☐ Coherencia con objetivos planteados

Valoración: APTO / COMPLETO o NO APTO / INCOMPLETO

### ENTREGA 3: Trabajo finalizado

Contenido esperado:

☐ Todos los capítulos y apartados completamente desarrollados

☐ Feedback de Entrega 2 aplicado

☐ Conclusiones (grado de consecución de objetivos)

☐ Introducción final (visión general del trabajo)

☐ Trabajo completo de principio a fin

Evaluar calidad:

☐ Contribución completa y funcional

☐ Resultados experimentales con análisis

☐ Conclusiones coherentes con objetivos

☐ Documento con coherencia global

☐ Solo debería requerir ajustes menores (mayormente formales)

☐ Revisar contra rúbrica de evaluación de la comisión

Valoración: APTO / COMPLETO o NO APTO / INCOMPLETO

### PREDEPÓSITO: Documento final

☐ Trabajo completamente terminado, estado final

☐ No se admiten modificaciones después de esta entrega

☐ Debe ser idéntico a lo que se deposite

☐ Última revisión de originalidad

### AUTORIZACIÓN DE DEPÓSITO

Decidir si autorizar basándose en:

☐ Todas las entregas realizadas y aptas

☐ Calidad general del trabajo suficiente para defensa

☐ Sin problemas de originalidad/plagio

☐ Contribución coherente con los objetivos planteados

☐ Si no se autoriza: explicar motivos y qué falta para extraordinaria

⚠ "Es mejor no proseguir con un depósito si es previsible que el resultado ante la comisión evaluadora sea negativo."

### PREPARAR DEFENSA

Orientar al alumno sobre:

- Tiempo: máx 15 min individual (recomendado 10). Grupal: max 30 min total

- Formato: presentación visual (PowerPoint + backup PDF)

- Contenido: aspectos más relevantes, no resumir todo

- Estilo: poco texto, elementos visuales, demostrar dominio

- Actitud: formal pero natural, contacto visual con cámara, no leer

- Riesgo: <50% en exposición según rúbrica = suspenso inmediato

- Documentos: presentación + DNI/pasaporte

- Preguntas: la comisión preguntará dudas del trabajo — demostrar autoría y conocimiento profundo

## Estructura del TFE por tipo

### Tipo 2 (Desarrollo software) — estructura típica

1. Introducción (contexto, motivación, estructura del documento)

2. Estado del arte / Marco teórico

3. Objetivos y alcance

4. Metodología

5. Diseño y arquitectura de la solución

6. Implementación

7. Pruebas y validación

8. Resultados y discusión

9. Conclusiones y trabajo futuro

10. Bibliografía

11. Anexos

### Tipo 1 (Piloto experimental) — estructura típica

1. Introducción

2. Estado del arte / Marco teórico

3. Preguntas de investigación / Hipótesis

4. Metodología experimental

5. Diseño del piloto

6. Resultados y análisis estadístico

7. Discusión

8. Conclusiones

9. Bibliografía

### Tipo 3 (Comparativa) — estructura típica

1. Introducción

2. Estado del arte

3. Definición del problema y alternativas

4. Metodología de comparación

5. Configuración experimental

6. Resultados por cada alternativa

7. Análisis comparativo

8. Conclusiones y recomendaciones

9. Bibliografía

## Planificación tipo (3 entregas)

| Entrega | Semanas aprox | Contenido clave | % del documento |
| --- | --- | --- | --- |
| 1a | Semanas 1-5 | Intro + Estado arte + Objetivos + Metodología | ~30% |
| 2a | Semanas 6-10 | Desarrollo/implementación + Resultados parciales | ~65% |
| 3a | Semanas 11-14 | Todo completo + Conclusiones + Introducción final | ~95% |
| Predepósito | Semana 15-16 | Ajustes finales formales | 100% |

## Señales de alerta temprana

- Alumno no entrega a tiempo → riesgo de no autorización

- Entrega con contenido mínimo o genérico → falta de dedicación

- No aplica feedback de entregas anteriores → patrón preocupante

- Alcance demasiado ambicioso sin resultados parciales en E2 → recortar

- Problemas de plagio/originalidad → avisar inmediatamente

- Uso de IA no declarado → riesgo de no autorización por la universidad

- Tipo 2 sin demo funcional → la comisión lo penalizará fuertemente

# Parte 3 — Plan de Propuesta (3 Opciones)

## Filosofía

"Primero hazlo funcionar, luego hazlo bien, luego hazlo brillar."

Las 3 opciones son acumulativas: la Intermedia incluye todo lo de la Básica + mejoras, y la Avanzada incluye todo lo de la Intermedia + extras. Las tres son aptas para defensa. El alumno elige su ambición y gestiona su tiempo.

## Cómo generar las 3 opciones

A partir de la propuesta del alumno, descomponer su trabajo en:

- Núcleo mínimo viable: lo imprescindible para que el TFE sea coherente, completo y defendible

- Mejoras de profundidad: análisis más riguroso, más experimentación, mejor validación

- Extensiones ambiciosas: los componentes adicionales que el alumno propuso pero que no son estrictamente necesarios

### Opción A — Básica (objetivo: Aprobado 5,0-6,9)

- Alcance reducido al núcleo del problema

- Una solución funcional end-to-end, sin complejidad innecesaria

- Estado del arte breve pero suficiente (10-12 referencias)

- Experimentación básica con métricas estándar

- Conclusiones alineadas con objetivos modestos

- La prioridad es completar todas las secciones del documento

### Opción B — Intermedia (objetivo: Notable 7,0-8,9)

- Todo lo de la Opción A +

- Estado del arte más amplio y crítico (15-20 referencias)

- Experimentación más rigurosa (múltiples configuraciones, validación cruzada)

- Análisis de resultados más profundo (comparaciones, ablaciones)

- Mejor justificación metodológica

- La prioridad es la calidad del análisis y la rigurosidad

### Opción C — Avanzada (objetivo: Sobresaliente 9,0-10)

- Todo lo de la Opción B +

- Componentes adicionales de la propuesta original

- Experimentación exhaustiva con análisis estadístico

- Contribución técnica diferenciadora

- Discusión crítica de limitaciones y trabajo futuro sustancial

- La prioridad es la originalidad y la profundidad de la contribución

## Planificación de entregables por opción

### Entrega 1 (Semanas 1-5, ~30% del documento)

| Elemento | Opción A | Opción B | Opción C |
| --- | --- | --- | --- |
| Introducción | Contexto básico del problema | Contexto amplio con datos del sector | Contexto con cifras, motivación sólida |
| Estado del arte | 10-12 refs, descripción de soluciones | 15-20 refs, análisis crítico | 20+ refs, taxonomía de enfoques, gaps |
| Objetivos | 1 general + 2 específicos | 1 general + 3 específicos | 1 general + 3-4 específicos ambiciosos |
| Metodología | Descrita a alto nivel | Justificada con alternativas | Justificada + criterios de selección |

### Entrega 2 (Semanas 6-10, ~65% del documento)

| Elemento | Opción A | Opción B | Opción C |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementación | Solución core funcionando | Core + una extensión integrada | Core + extensiones + pipeline completo |
| Experimentación | 1 configuración, métricas base | Múltiples configuraciones, comparación | Ablaciones, análisis de sensibilidad |
| Resultados parciales | Tablas con métricas principales | Tablas + gráficas + interpretación | Análisis estadístico + visualizaciones |
| Demo (si Tipo 2) | Prototipo funcional básico | Demo con varios escenarios | Demo pulida, edge cases cubiertos |

### Entrega 3 (Semanas 11-14, ~95% del documento)

| Elemento | Opción A | Opción B | Opción C |
| --- | --- | --- | --- |
| Resultados finales | Métricas del modelo final | Comparación entre variantes | Análisis exhaustivo + significancia |
| Discusión | Resumen de hallazgos | Interpretación + limitaciones | Análisis crítico + implicaciones |
| Conclusiones | Resumen de consecución de objetivos | + lecciones aprendidas | + trabajo futuro sustancial + impacto |
| Documento | Todas las secciones completas | Bien cohesionado y fluido | Calidad de publicación académica |

## Cómo presentar las opciones al alumno

Generar un documento con:

- Tabla resumen de las 3 opciones (1 fila por opción: alcance, nota objetivo, riesgo)

- Detalle por opción: qué incluye exactamente, qué tecnologías usa, qué se entrega en cada fase

- Recomendación del director: cuál elegir según el tiempo disponible y nivel del alumno

- Regla de oro: "Empieza siempre por la Opción A. Si al llegar a E2 vas bien de tiempo, escala a B. Si al llegar a E3 vas sobrado, escala a C."

⚠ Regla de oro: "Empieza siempre por la Opción A. Si al llegar a E2 vas bien de tiempo, escala a B. Si al llegar a E3 vas sobrado, escala a C."

## Señales para recomendar escalar o recortar

### Señales en E1

| Señal en E1 | Recomendación |
| --- | --- |
| Estado del arte superficial, pocas refs | Mantener Opción A, reforzar bibliografía |
| Objetivos claros, buena comprensión | Puede aspirar a Opción B |
| Ya tiene datos y entorno preparado | Puede aspirar a Opción B/C |

### Señales en E2

| Señal en E2 | Recomendación |
| --- | --- |
| Solo tiene infraestructura, sin resultados | Recortar a Opción A urgentemente |
| Resultados parciales prometedores | Confirmar Opción B |
| Implementación avanzada + primeros resultados | Puede escalar a Opción C |
| No aplicó feedback de E1 | Riesgo alto, mantener Opción A |

⚠ Si en E2 el alumno solo tiene infraestructura sin resultados, es urgente recortar a Opción A para asegurar que el TFE se complete a tiempo.